UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

Enrique Guzmán y Valle

“Alma Máter del Magisterio Nacional”

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA

Escuela Profesional de Educación Física y Deporte

TAREA …

Título

Proyecto Productivo

Plantas Comestibles en el patio del colegio por 1°A, 1°B y 1°C de Secundaria

Presentado por:

Clemente Santos Roberto

Lima, Perú

2024

#### Tabla de contenido

Justificación	4

Objetivos	5

Objetivos Generales: 	5

Objetivos Especifico:	5

Destinatarios del Proyecto	5

Actividad al Realizar	5

Metodología	5

Evaluación	6

Recurso	7

Gastos	7

Ingresos	7

Ingresos - Gastos	7

Ventajas	8

Desventajas	8

# Justificación

El salón de 1° secundaria de la sección A plantea darle uso a las partes de las áreas verdes para poder elaborar un mercado de verduras orgánicas, dicho proyecto nace al ver la necesidad de llenar las áreas verdes que estaban secándose por la falta de cuidado de dicho lugar, con ello se plantea que el salón de 1°A, 1°B y 1°C se encarga de cuidar dicho lugar estableciendo un monitoreo constante con la ayuda de los padre de familia y la APAFA.

Este proyecto se presentó el 15 de marzo del año 2023 a la dirección y fue aprobado en junta de docentes recaudando fondos para poder comprar verduras de rápido crecimiento.

Esta elaboración de este proyecto es necesario para poder cuidar las áreas verdes de la institución Julio Cesar Tello 1173, Ugel 05.

Por lo cual se busca expandir las áreas verdes y consistente a los alumnos de la importancia de las áreas verdes y sus beneficios para la comunidad.

# Objetivos

Objetivos Generales: Crear mas áreas verdes

Objetivos Especifico: Crear mas áreas verdes y consistizar de sus benéficos

# Destinatarios del Proyecto

- El proyecto esta destinado al mejoramiento de las áreas verdes

# Actividad al Realizar

| Plantas | Fecha de Cultivo | Regado | Fertilizantes | Abonos | Fecha de Siega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frijol | 15 de marzo | Salón 1°A | Salón 1°B | Salón 1°C | 15 de Junio |
| Espinaca | 15 de marzo | Salón 1°A | Salón 1°B | Salón 1°C | 15 de Junio |
| Zanahoria | 15 de marzo | Salón 1°A | Salón 1°B | Salón 1°C | 15 de Junio |
| Pepino | 15 de marzo | Salón 1°A | Salón 1°B | Salón 1°C | 15 de Junio |

# Metodología

- La elaboración del plantado de plantas esta encargado por todos los salones que elaboran dicho proyecto el cual es organizado por 1° secundaria en las secciones de A, B y C.

- La fecha de Cultivo es el 15 de marzo con un aproximado de 2 a 3 meses el obtención del producto.

- El Regado sera realizado por la sección A el cual se encarga de regar dos veces al dia antes de entrar a clases y después de salir de ella, esto permite un regado continuo; sin embargo se elabora un plan con la ayuda del conserje de la escuela el cual permitir que los alumnos entren los días Sábados y domingo para regar las plantas.

- El fertilizante esta cargo de los alumnos de la sección B el cual cuentan con la ayuda de sus docentes y sus padres para el manejo de dichas sustancias, los cuales facilitan los ppt para su manejo de dicho fertilizantes y su uso correcto.

- Los Abonos son brindados y comprados por los padres de la sección C los cuales facilitan los insumos y su protección con el material correspondiente.

- La fecha de cosecha se elabora el día 15 de junio el cual a su vez es el día de logro permitiendo a dar a conocer a los padres la importancia de ellos.

# Evaluación

| Registro | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riego | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fertilizantes | x | x | x | x | o | o | x | x | o | x | x | x | x |
| Abonos | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x |

X = Meta cumplida

O = Meta Incumplida

# Recurso

## Gastos

| Registro | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Total de Gasto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fertilizantes | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| Abonos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |

## Ingresos

| Productos | Cantidad Kg | Precio | Cantidad * Precio |
| --- | --- | --- | --- |
| Frijol | 20 Kg | $ 6.70 | $ 134 |
| Espinaca | 10 KG | $ 3.5 | $ 35 |
| Zanahoria | 30 Kg | $ 2.6 | $ 78 |
| Pepino | 40 Kg | $ 1.8 | $ 72 |
| Total | 100 Kg |  | $ 319 |

## Ingresos - Gastos

| Ingreso | Gasto | Total |
| --- | --- | --- |
| $ 319 | $ 98 | $ 221 |

# Ventajas

- El facil manejo de los fertilizantes y abonos permitio sacar alimentos oragnicos muy grandes

- El dia de logro incentivo que muchos padres de diferentes secciones puedan apoyar a comprar dichos productos

# Desventajas

- La mucha exposicion al sol amarillo un poco los pepinos.

Firma